Приложение № 1

к приказу Комитета по образованию

Смоленского района Алтайского края

от 29.09.2022 № 471 - р

План мероприятий («дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Смоленском районе в 2022 – 2023 учебном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | | Ожидаемые результаты | |
| **1. Анализ ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 1.1 | Анализ результатов ЕГЭ 2022 года в общеобразовательных организациях Смоленского района | до 1.10.2022 | | Арбакова И.В.  Викторова Н.В. | | Выявление проблемных областей |
| 1.2 | Рассмотрение результатов ГИА- 2022 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА – 2022) на районном расширенном совещании руководителей общеобразовательных организаций | август 2022 | | Викторова Н.В. | | Обсуждение результатов, определение задач на 2023 год в разрезе образовательных организаций |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА - 2022 на дистанционных методических объединениях учителей - предметников | август – сентябрь 2022 | | Специалисты Комитета  Руководители РМО | | Обсуждение результатов, определение задач на 2022 - 2023 учебный год |
| **2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования** | | | | | | |
| 2.1 | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 9, 10 кл.) | март – май 2023 | | Арбакова И.В.  Руководители ОО | | Анализ результатов в разрезе ОО и учебных предметов |
| 2.2 | Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты | по отдельному плану | | Арбакова И.В. | | Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты |
|  | Методическое совещание с заместителями руководителей по УВР ОО по вопросам объективности оценивания образовательных результатов школьников ( ГИА- 2022) | сентябрь 2022 | | Арбакова И.В.  Викторова Н.В.  Руководитель РМО заместителей по УВР | | Обсуждение результа-  тов ЕГЭ-2022, определение задач на 2023 год |
| 2.3 | Организация работы ММО по актуальным вопросам повышения качества образования  - «Анализ результатов ВПР, ЕГЭ по русскому языку. Итоговое сочинение».  - Система работы учителей русского языка при подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку.  - Анализ кодификаторов и результатов тренировочных экзаменов в 9, 11 классах.  - Работа с контрольно измерительными материалами, выставленными на официальном сайте ФИПИ по предметам. | в течение года | | Руководители ММО учителей - предметников | | Повышение квалификации учителей - предметников |
| 2.4 | Организация участия школьников в ВПР | по графику МО и Н АК | | Руководители ОО  Арбакова И.В. | | Независимая оценка качества |
| 2.5 | Обеспечение участия учителей - предметников в курсах повышения квалификации, участие в региональных мероприятиях ( вебинарах, конференциях, семинарах, онайн-семинарах) направленных на повышение квалификации учителей по программам, выстроенным Министерством образования и науки Алтайского края с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА в 2022 – 2023 учебном году | октябрь 2022  - май 2023 | | Руководители ОО  Арбакова И.В. | | Повышение педагогического мастерства учителями - предметниками |
|  | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО, РМК. | в течение учебного года | | Арбакова И.В.  Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Повышение профессионального уровня учителей |
|  | Организация работы с обучающимися, не получившим аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки | июль 2022 – сентябрь 2023 | | Арбакова И.В.  Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11 |
| **3. Правовое обеспечение** | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка муниципальных нормативных правовых документов, отражающих работу по  организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в  соответствие с федеральными нормативными  правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского  края: | июнь 2022 – сентябрь 2023 года | | Викторова Н.В.  Арбакова И.В.  Калиниченко В.П. | | Утверждение муниципальных нормативных  актов |
| 3.2 | **ГИА - 9**  - о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Смоленского района в 2023 году;  - об организованной доставке, обеспечении мер безопасности при доставке учащихся 9 классов Смоленского района в пункты проведения ОГЭ в 2023 году в основной период ГИА 2022 года и в резервные дни основного периода ГИА 2023 года, в дополнительный этап ГИА 2023 г. (сентябрьские сроки) и в резервные дни дополнительного периода ГИА 2023 г. | Викторова Н.В. | |
| 3.3 | **ГИА – 11:**  - о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Смоленского района в 2023 году;  - об организованной доставке, обеспечении мер безопасности при доставке учащихся 11 классов Смоленского района в пункт проведения ЕГЭ в 2023 году в основной период ГИА 2023 года и в резервные дни основного периода ГИА 2023 года, в дополнительный этап ГИА 2023 г. (сентябрьские сроки) и в резервные дни дополнительного периода ГИА 2023 г. |
| 3.4 | – Разработка и утверждение  приказа о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2021-2023 году; | март 2023 | | Викторова Н.В. | | Утверждение муниципальных нормативных  актов |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 4.1 | Выплата компенсаций педагогическим работникам, задействованным в организации и проведении ГИА- 2023 | октябрь- декабрь 2023 | | Чернякова И.В.  Руководители ОО | | Выплаченная компенсация |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | |
| 5.1 | Участие в вебинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11:  – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;  – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае;  – особенности проведения ГИА в 2023 году;  – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2023 году. | ноябрь 2022  февраль –апрель 2023  февраль –апрель 2023 | |  | |  |
| 5.2 | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения **ГИА–9:** – организаторов ППЭ  **ГИА–11:** – организаторов ППЭ | январь-апрель 2023 | | Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Получение сертификатов по итогам прохождения обучения |
| 5.3 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9: апрель, май 2023  для ГИА–11: февраль-май 2023 | | Викторова Н.В.  Руководители ППЭ | | Ведомость присутствующих |
| 5.4 | Участие в семинарах для руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканировании ЭМ в ППЭ. и пр. | Март- июнь 2023 | | Калиниченко В.П.  Викторова Н.В.  руководитель ППЭ | | Обеспечение информирования работников ППЭ |
| **6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11** | | | | | | |
| 6.1 | Подготовка к ГИА:  Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2022 - 2023 учебном году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | До 1 ноября 2022 | | Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Информация о количестве участников, внесенная в РИС ГИА 9, 11 - 2023 |
| 6.2 | Формирование сведений о выпускниках района в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии с установленными сроками  – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ | В соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком | | Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Передача сведений в РЦОИ Алтайского края |
| 6.3 | Участие в апробациях РОН, ФЦТ, участие в региональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ | По графику региональных апробаций | | Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Отработка организационных и технологических процедур |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  – изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2022-2023 учебном году;  – обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);  – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь –ноябрь 2022  Ноябрь 2022  Февраль, май 2023 | | Викторова Н.В. Руководители ОО | | Проведение сочинения в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.5 | Организация системы видеонаблюдения | Март -апрель 2023 | | Калиниченко В.П.  Викторова Н.В.,  Лукина Н.А.  Никонова И.В.  Суксин А.Д. | | Проверка исправности при подключениях |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии | октябрь-май 2023 | |  | | Акты готовности |
| 6.7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии  Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):  – организация работы в муниципальных районах психолого-медико-педагогических комиссий (направление учащихся с ОВЗ на ПМПК);  – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;  – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | С ноября по январь  Февраль-март 2023  Во время проведения ГИА | | Викторова Н.В.  Руководители ОО  Руководители ППЭ | | Соблюдение равных условий для обучающихся |
| 6.8 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, подготовка документов на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей: | Апрель 2023 | | Викторова Н.В.  Руководители ППЭ | | Увеличение количества общественных наблюдателей |
| 6.9 | – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11;  – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, подготовка пакета документов на аккредитацию;  –  предоставление документов для аккредитации общественных наблюдателей;  – проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;  – организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11 | Январь - май 2023  В течение периода проведения ГИА – 9, ГИА — 11  За 3 дня до проведения экзамена  В течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11 | | Викторова Н.В.  Руководители ППЭ | | Повышение компетентности общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС ГИА 9, 11 -2023 |
| 6.10 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | Март, май 2023 | | Викторова Н.В.  Руководители ППЭ | | Проведение инструктажа, ведомость по итогам проведения инструктажа |
| 6.11 | Подведение итогов ГИА-2023 на совещаниях с руководителями ОО;  – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительные сроки;  – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Август 2022  Сентябрь 2023 | | Калиниченко В.П.  Арбакова И.В.  Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Анализ проведения ЕГЭ в разрезе ОО  Проведение ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным предметам |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | В течение года | | Викторова Н.В. | | Актуализация сведений размещенных на сайте Комитета и проверка актуализации информации на сайтах ОО размещения «горячей линии» по вопросам проведения ГИА 9, 11 - 2023 |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию (размещение муниципальных новостей и др.) | В течение года | | Викторова Н.В. | | Размещение нормативных актов федерального, регионального и муниципального уровня, тексты новостей, на сайте комитета по образованию  информационное сопровождения ГИА, материалы о ГИА-9, 11 |
| 7.3 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями МОУО | В течение года | | Калиниченко В.П.  Арбакова И.В.  Викторова Н.В. | | Информирование руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА 2023 |
| 7.4 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на муниципальном совете родительской общественности | В течение года | | Мамелина М.В.  Арбакова И.В.  Викторова Н.В. | | Протокол по проведению муниципального Совета родительской общественности |
| 7.5 | Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях района; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) |  | |  | | Обеспечение информирования участников ГИА 9, 11 - 2023 |
| 7.6 | Размещение на сайте комитета по образованию и в СМИ информации:  по **ГИА–9:** – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | В течение года, в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ | | Викторова Н.В. | | Своевременное информирование всех участников и задействованных лиц в проведении ГИА 9 - 2023 |
| 7.7 | по **ГИА–11:** – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ | | Викторова Н.В. | | Своевременное информирование всех участников и задействованных лиц в проведении ГИА11 - 2023 |
| 7.8 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Ноябрь 2022 | | Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Актуализация информации, размещенной на информационных стендах, и в разделах ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) на сайтах ОО |
| 7.9 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 | В течение 2022 – 2023 учебного года | | Арбакова И.В.  Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Указание актуального наполнения в справках по итогам учредительного контроля ОО |
| 7.10 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | В течение 2022 – 2023 учебного года | | Арбакова И.В.  Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Проверка планов работы школьных психологов |
| 7.11 | Участие во Всероссийской акции « Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2023 | | Мамелина М.В.  Арбакова И.В.  Викторва Н.В. | | Участие родительской общественности в акции |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | | |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | Декабрь 2022 апрель 2023 | | Викторова Н.В. | | Муниципальный приказ, аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой к проведению ГИА–9, ГИА–11 | По плану учредительного контроля | | Арбакова И.В.  Викторова Н.В.  Руководители ОО | | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ |  | | Калиниченко В.П.  Викторова Н.В.  Руководители ППЭ  Технические специалисты ОГЭ, ЕГЭ 2023 | | Протокол готовности ППЭ |
| 8.4 | Контроль за техническим состоянием видеонаблюдения в режиме онлайн за проведением ЕГЭ |  | | Калиниченко В.П.  Викторова Н.В.  Руководители ППЭ  Технические специалисты ЕГЭ 2023 | | Видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ |