АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2014  № 1203                                                                      с. Смоленское

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы

В целях финансового обеспечения развития муниципальной системы образования и молодежной политики, исполнения муниципальным образованием Смоленский район Алтайского края полномочий в данной сфере деятельности, в соответствии с постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014  № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы (прилагается).

2. Комитету по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района Алтайского края (В.П. Калиниченко) обеспечить реализацию программы на территории муниципального образования Смоленский район.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2015 года:

программу «Развитие дошкольного образования в  Смоленском районе»  на 2012-2015 годы утверждённую постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.11.2012 №1028;

целевую программу «Молодежь Смоленского района» на 2011-2015 годы утверждённую постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 11.05.2011 № 338.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации района,

начальник управления ЖКХ, строительства,

архитектуры и газификации Администрации

Смоленского района                                                                  Е.А. Лисицын

Утверждена

постановлением Администрации

Смоленского района

от 14.11. 2014 № 1203

- Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной

- политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы

- Паспорт

- муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной

- политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы

| Ответственный исполнитель - программы | - Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района Алтайского края |
| --- | --- |
| - Соисполнители программы | - Муниципальные образовательные организации |
| - Участники программы | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района Алтайского края - Муниципальные образовательные организации |
| - Разделы программы | Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района. Дошкольное образование. Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных организациях. Доступная среда. Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся. Молодёжь Смоленского района |
| Программно-целевые инструменты программы | - Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы |
| - Цели программы | - Обеспечение высокого качества образования в Смоленском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала района, Алтайского края, страны. |
| - Задачи программы | - формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района; - развитие инфраструктуры и организационно- экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; - создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи независимо от ее социального статуса |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе); - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях; - удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей; - - доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 – 2020 годы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 39434,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 6457,2 тыс. руб., 2016 – 4736,0 тыс. руб., 2017 – 6554,4 тыс. руб., 2018 – 6784,4 тыс. руб., 2019 – 7032,4 тыс. руб., 2020 – 7866,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%. Сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, до 1,58. Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%. Увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98%. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 50%. |

- Содержание муниципальной программы «Развитие образования и

- молодёжной политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,

ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.

Раздел 2. Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района.

Раздел 3. Дошкольное образование.

Раздел 4. Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных организациях.

Раздел 5. Доступная среда.

Раздел 6. Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся.

Раздел  7. Молодёжь Смоленского района.

- Раздел 8. Общие объемы финансового обеспечения из средств районного бюджета для реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы по годам.

Раздел 1

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,

ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61;

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

план действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 №2227-р;

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года»;

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском

крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 617 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы»;

постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки»;

государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы;

Постановление Администрации Смоленского района Алтайского края от 26.09.2013 № 867 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие поселений Смоленского района Алтайского края» на 2014 – 2020 годы;

постановление Администрации Смоленского района Алтайского края от 08.09.2014 № 935 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в дошкольном, общем и дополнительном образовании в Смоленском районе, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённых с этапами перехода к эффективному контракту».

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях (дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование) в Смоленском районе в значительной степени сегодня решены.

Приоритетными направлениями политики в области образования Смоленского района являются:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;

- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и население Смоленского района через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;

- укрепление единства образовательного пространства района через выравнивание образовательных возможностей граждан, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик управления образованием на все образовательные организации.

Стратегической целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Реализация политики в данной сфере деятельности в Смоленском районе будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

- развитие социальной активности молодежи, в том числе развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержка молодежных инициатив, в том числе и с помощью организации конкурсов на предоставление грантов для реализации проектов;

- совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно - нравственного воспитания, профилактики религиозного и этнического экстремизма, формирования в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов;

- развитие системы работы с молодежью на муниципальном уровне, в том числе через поддержку проектов модельных территорий поселений, муниципального центра по реализации молодежной политики.

- Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они описаны в разделах муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы.

1.2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- обеспечение высокого качества образования в Смоленском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально - экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала района, региона и страны.

Задачи Программы:

- формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Смоленского района;

- развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно - профессионального участия;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи независимо от ее социального статуса.

1.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%;

- сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, до 1,58;

- увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%;

- увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98%;

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 50%.

1.4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе» на  2015 – 2020 годы реализуется в период с 2015 по 2020 годы.

1.5. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной и муниципальной политики в сфере образования Смоленского района.

Основные мероприятия разделов, включенных в Программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью образовательных учреждений района.

В Программе определены стратегические направления развития образования и молодежной политики, в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия:

- выявление и поддержка талантливых детей;

- создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- каникулярный отдых, труд и оздоровление детей.

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования муниципальная система оценки качества образования.

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий Программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации Программы.

1.6. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: муниципального бюджета в соответствии с положением о муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования Программы из муниципального бюджета составляет 39434,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 6457,2 тыс. рублей,

2016 год – 4736,0 тыс. рублей,

2017 год – 6554,4 тыс. рублей,

2018 год – 6784,4 тыс. рублей,

2019 год – 7032,4 тыс. рублей,

2020 год – 7866,8 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в Разделе 8.

1.7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет создания единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и опeративного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров муниципальной системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений сферы образования в 2013 - 2018 годах до целевых показателей, определенных Указом, достижимо в условиях софинансирования.

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров.

1.8. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района Алтайского края (далее – Комитет по образованию) - определяет соисполнителей и участников мероприятий Программы.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители Комитета по образованию, представители общественности, руководители муниципальных образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Комитет по образованию в рамках настоящей Программы вправе перечислять муниципальным образовательным организациям  финансовые средства предусмотренные на ее реализацию. Распределение финансовых средств утверждается распоряжением Администрации Смоленского района. Указанные средства носят целевой характер.

Комитет по образованию:

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

- рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Управление экономики Администрации Смоленского района и комитет Администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

Участники и соисполнители Программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

- 1.9. Оценка эффективности реализации Программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

1.10 Сведения об индикаторах муниципальной Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 1018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| - Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе на 2015 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) | % | 89 | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях | % | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |  | 82 |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | - | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 |  | 1,36 |
| 4 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | 60 | 75 | 80 | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 98 |
| 5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 |  | 50 |
| 6 | Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников района | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  | 100 |
| 7 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |  | 27 |
| 8 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | % | 91 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 9 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в районе | % | 75 | 76 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |  | 80 |
| 10 | Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Чел. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 11 | Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 33,4 | 43 | 54 | 64 | 74 | 83 | 92 |  | 96 |
| 12 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | 46 |
| 13 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 35 | 37 | 65 | 68 | 70 | 71 | 72 |  | 73 |
| 14 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  | 98,8 |
| 15 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 14,5 | 18 | 24 | 24 |  | 24 |
| 16 | Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях расположенных на территории Алтайского края, за счет средств краевого и муниципального бюджетов | Чел. | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| 17 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа | % | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65 | 65,5 | 65,5 |  | 66 |
| 18 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 19 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 |  | 5,2 |
| 20 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 21 | Доля образовательных организаций, обеспечивающая потребителям доступ к информации о своей деятельности на официальных сайтах | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| 23 | Доля обучающихся 9 классов, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА – 9, в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |

Раздел 2

Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района

| Основные направления деятельности | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат | Объем Финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров | 1. Поддержка и обновление информационной базы данных о педагогических работниках Смоленского района. Контроль комплектования учреждений образования педагогическими кадрами | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Электронный банк данных о кадровом потенциале района Наличие актуальной информации о педагогических работниках для принятия управленческих решений | Не требует финансирования |
|  | 2. Разработка и внедрение механизмов учета и прогнозирования потребности района в педагогических кадрах с учетом кадрового резерва и перспектив развития образования в Смоленском районе | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Определение потребности в педагогических кадрах Увеличение эффективности подбора кадров | Не требует финансирования |
|  | 3. Проведение анализа уровня профессиональной компетентности педагогов. Совершенствование модели оценки профессионального мастерства педагогов. Создание базы данных о потребностях педагогов в расширении образовательного пространства. | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Определение профессионального уровня руководителей и педагогов Совершенствование методов оценки аттестуемых педагогических работников Определение перспективных направлений системы повышения квалификации Формирование заказа на проведение курсов повышения квалификации по актуальным темам | Не требует финансирования |
|  | 4. Отработка различных моделей организации повышения квалификации педагогов образовательных организаций, руководителей ОО (очная, очно-заочная, дистанционная, индивидуальные маршруты) | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Вариативность курсовой подготовки | Не требует финансирования |
|  | 5. Организация обучения руководящих кадров образовательных организаций по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент образования» | 2015-2020гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района | Повышение компетентности руководителей в области менеджмента, экономики, управления персоналом | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 6. Формирование заказа на профессиональную переподготовку высвобождаемых учителей, учителей-«неспециалистов», учителей-«условных» специалистов | по мере необходимости | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Социальный заказ на курсы для «условных» специалистов Обучение на факультете заочного и второго высшего образования | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 7. Методическое сопровождение профессиональных сообществ, проблемных и творческих групп в базовых образовательных организациях для различных категорий педагогических работников (начинающие педагоги, опытные педагоги, педагоги, работающие над проблемной темой и т.д.) | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы Повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогических работников | Не требует финансирования |
|  | 8. Формирование заказа на организацию экспериментальных площадок в образовательных учреждениях | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Повышение исследовательской, опытной компетентности педагогов | Не требует финансирования |
|  | 9. Продолжение работы «Школы молодого педагога», укрепление института наставничества. | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Оказание практической помощи молодым педагогам в первые годы их работы | Не требует финансирования |
|  | 10. Создание банка данных «Педагогические вакансии» и размещение его на сайте Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района | по мере необходимости | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Банк данных о вакансиях и предложениях работы | Не требует финансирования |
|  | 11. Отработка нормативного, инструментального, технологического и информационно-методического обеспечения подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Пакет нормативных документов, методических рекомендаций | Не требует финансирования |
|  | 12. Формирование заказа на повышение квалификации руководящих и педагогических работников в условиях введения ФГОС общего и среднего образования второго поколения. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на курсовую подготовку по управлению и особенностям введения ФГОС общего и среднего образования второго поколения | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 13. Организация лабораторий, педагогических мастерских, мастер-классов на базе образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, победителей конкурсных отборов в рамках реализации ПНПО | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы Повышение уровня теоретической и практической подготовки учителей | Не требует финансирования |
|  | 14. Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогов, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения Объединения педагогов. Районный совет работников профсоюза | Повышение профессионального мастерства педагогов, диссеминация передового педагогического опыта Обмен педагогическим опытом | 2015 год – 20,0 2016 год – 20,0 2017 год – 20,0 2018 год – 20,0 2019 год – 20,0 2020 год – 20,0 Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 15. Методическое сопровождение претендентов для участия в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование», в конкурсах педагогического мастерства краевого и всероссийского уровней | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Повышение профессионального мастерства педагогов, презентация опыта общественности | Не требует финансирования |
|  | 16. Создание институциональных программ «Педагогические кадры образовательного учреждения на 2015-2020.г.г.» | 1 квартал 2015 года | Образовательные учреждения | Создание оптимальных условий формирования профессиональной культуры педагогов для работы в условиях модернизационных процессов | Не требует финансирования |
| II. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования | 1. Корректировка социального заказа на повышение квалификации специалистов Комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района в условиях модернизационных процессов. | 2015-2020 г.г. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. | Заказ на курсовую подготовку по проблеме модернизационных процессов | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 2. Корректировка социального заказа на повышение квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений в условиях введения ФГТ с учетом преемственности дошкольного и школьного образования. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации воспитателей ДОУ | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 3. Формирование социального заказа педагогов общеобразовательных учреждений в системе дополнительного образования в рамках апробации и внедрения ФГОС общего образования второго поколения и современных технологий образования. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации педагогов дополнительного образования | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 4. Повышение квалификации психологов, социальных педагогов, логопедов образовательных организаций | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации психологов, социальных педагогов | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 5. Корректировка социального заказа на повышение квалификации педагогических кадров для обеспечения профильного обучения в старшей школе, работы с одаренными детьми, ЕГЭ, ГИА. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации педагогов по проблеме профильной школы, подготовки к ЕГЭ, ГИА | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 6. Корректировка социального заказа на повышение квалификации педагогов по проблеме использования информационно-коммуникационных технологий в образовании. | Ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Заказ на повышение квалификации педагогов по проблеме ИКТ компетентности | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 7. Поддержка и обновление банка данных о резерве на выдвижение на руководящие должности Обучение резерва руководящих работников системы образования района. | Ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. | Наличие актуальной информации о претендентах на занятие руководящих должностей для принятия обоснованных управленческих решений. Повышение уровня подготовленности вновь назначаемых руководителей | Источник финансирования: госстандарт |
|  | 8. Создание условий для повышения эффективности процедуры профессионального отбора на руководящую должность | В течение всего периода | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района | Эффективность процедуры профессионального отбора на руководящую должность | Не требует финансирования |
|  | 9. Организация обучения в ВУЗах педагогических работников из числа не имеющих высшего образования | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Подбор кадров для обучения на заочном отделении | Не требует финансирования |
|  | 10.Обеспечение качественного подбора кандидатов для целевого приема в профессиональные педагогические учебные заведения на основе профориентационных мероприятий среди выпускников общеобразовательных школ района, проведении индивидуальной работы по заключению договоров, разъяснения их прав и обязанностей. | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Подбор кадров для целевого обучения на очном отделении | Не требует финансирования |
| III. Совершенствование системы учебно-мето-дического и информационно- методического обеспечения и стимулирования развития профессиональной культуры педагогических кадров | 1. Апробация и внедрение педагогами новых методик сохранения здоровья, взаимодействия с семьей и родительской общественностью. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Экспериментальные площадки, инновационная деятельность педагогов | Не требует финансирования |
|  | 2. Создание банка методического обеспечения по актуальным проблемам дошкольного образования. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Дошкольные образовательные учреждения | Банк методических материалов | Не требует финансирования |
|  | 3. Разработка рекомендаций по приоритетным направлениям в педагогике, психологии и методике преподавания предметов в целях повышения эффективности использования научного потенциала системы педагогического образования. | Весь период | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Экспериментальные площадки | Информационные бюллетени, рекомендации | Не требует финансирования |
|  | 4. Осуществление информационно-методического сопровождения организации и проведения конкурсов профессионального мастерства работников системы образования Смоленского района. | Ежегодно | Рабочая группа при Комитете по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района | Повышение профессионального уровня педагогов по актуальным вопросам образования и воспитания, презентации своего опыта | Не требует финансирования |
|  | 5. Сопровождение информационного банка (инфотеки) педагогического и управленческого опыта | в течение всего периода | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Банк методических материалов для диссеминации передового опыта | Не требует финансирования |
|  | 6. Мониторинг выполнения раздела Программы "Педагогические кадры» | ежегодно | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные учреждения | Определение и корректировка приоритетных направлений в кадровой политике, наличие информации для принятия управленческих решений | Не требует финансирования |
| IV. Социальная поддержка педагогических кадров | 1. Сохранение гарантий по оплате труда для работников образовательных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. Профсоюзные организации образовательных организаций | Своевременная оплата труда согласно трудовому договору | Не требует финансирования |
|  | 2. Отработка моделей экономического стимулирования трудоустройства и закрепления выпускников педагогических специальностей в образовательных организациях. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Администрация образовательных организаций | Оформление заявок на молодых специалистов в педагогические заведения, участие в Днях открытых дверей педагогических заведений Социальная поддержка молодых педагогов, организация педагогической практики выпускников, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | Не требует финансирования |
|  | 3. Координация работы с профсоюзами по защите прав педагогических работников. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. Профсоюзные организации образовательных организаций | Конструктивное взаимодействие работодателей и профсоюзных организаций | Не требует финансирования |
|  | 4. Разработка методики диагностики и оценки качества труда учителя с учетом результатов реализации комплексного проекта модернизации образования и ежегодного конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации ПНПО. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Объективная оценка качества труда учителя | Не требует финансирования |
|  | 5. Содействие расширению возможностей оздоровления и санаторно-курортного лечения, обеспечению обязательного проведения углубленных медицинских осмотров, дополнительной диспансеризации работников образования в рамках национального проекта «Здоровье». | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Профилактика заболеваний и укрепление здоровья педагогических работников |  |
|  | 6. Работа по предоставлению работникам образования, в том числе молодым семьям, возможностей для приобретения жилья, улучшения жилищных условий; предоставлению дополнительных льгот и гарантий, ипотечного кредитования. | 2015-2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Улучшение жилищных условий молодых педагогических семей | В соответствии с программой «Льготная ипотека для молодых учителей» |
|  | 7 Обеспечение ежемесячных выплат мер социальной поддержки студентам педагогических вузов поступивших по целевым направлениям в рамках заключённых договоров | Ежемесячно 2015-2020 г.г. | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района | Оказание мер социальной поддержки студентам педагогических вузов поступивших по целевым направлениям в рамках заключённых договоров | 2015 год – 126,0 тыс. 2016 год – 198,0 тыс. 2017 год – 270,0 тыс. 2018 год – 320,0 тыс. 2019 год – 414,0 тыс. 2020 год – 414,0 тыс. Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 8. Обеспечение выплаты единовременной меры социальной поддержки молодым специалистам, прочих выплат закрепленных нормативными актами | В течение всего периода | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Администрация образовательных организаций | Социальная поддержка молодых педагогов, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | 2015 год – 140,0 тыс. 2016 год – 200,0 тыс. 2017 год – 200,0 тыс. 2018 год – 200,0 тыс. 2019 год – 200,0 тыс. 2020 год – 200,0 тыс. Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 9. Обеспечение выплат педагогическим работникам на приобретение путёвок на санаторное лечение | Ежегодно 2015-2020 | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. | Социальная поддержка педагогических работников | 2015 год – 80,0 тыс. 2016 год – 80,0 тыс. 2017 год – 80,0 тыс. 2018 год – 80,0 тыс. 2019 год – 80,0 тыс. 2020 год – 80,0 тыс. Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 10. Совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов. | В течение всего периода | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Образовательные организации | Социальная поддержка молодых педагогов, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях | Не требует финансирования |
|  | 11. Мониторинг выделения средств на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности. | В течение всего периода | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Социальная поддержка педагогов | Не требует финансирования |
|  | 12. Использование различных форм морального стимулирования педагогических кадров. | В течение всего периода | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Администрация образовательных организаций | Социальная поддержка педагогов | Не требует финансирования |
|  | 13. Осуществление морального и материального стимулирования ветеранов педагогического труда | В течение всего периода | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. | Социальная поддержка педагогов | Не требует финансирования |
|  | 14. Проведение районных, окружных и краевых массовых мероприятий с педагогическими кадрами (Конференция, День учителя, заседание образовательного округа и др.) | В течение года | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района | Повышение профессиональной компетентности. Формирование положительного образа педагога, повышение статуса педагогической профессии Социальная поддержка педагогов | 2015 год – 15,0 тыс. 2016 год – 20,0 тыс. 2017 год – 20,0 тыс. 2018 год – 20,0 тыс. 2019 год – 20,0 тыс. 2020 год – 20,0 тыс. Источник финансирования: местный бюджет |
|  | 15. PR-деятельность (сайт, периодические издания, публикации) для освещения достижений педагогических работников и учащихся | В течение всего периода | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района. Райком профсоюза работников образования. Образовательные организации. СМИ. | Формирование положительного образа педагога, повышение статуса педагогической профессии | Не требует финансирования |

Финансовое обеспечение Раздела 2

Финансовое обеспечение Раздела 2 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 2 Программы, составляют 3597,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия по разделам | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ИТОГО по разделу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| Раздел 2. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Совершенствование системы учебно-методического и информационно- методического обеспечения и стимулирования развития профессиональной культуры педагогических кадров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 4. Социальная поддержка педагогических кадров | 360,0 | 498,0 | 570,0 | 620,0 | 714,0 | 714,0 | 3477 |
| Всего (тыс. руб.) | 380,0 | 518,0 | 590,0 | 640,0 | 734,0 | 734,0 | 3597 |

Раздел 3

Дошкольное образование

| № п\п | Наименование мероприятия |  | Объем финансового обеспечения, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Общее финансовое обеспечение |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | Оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 1200,0 |  | Оснащенность образовательных учреждений компьютерной техникой, мебелью, технологическим оборудованием и мягким инвентарем в соответствии с предъявляемыми требованиями |
| Всего объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| 2 |  | Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования - проведение районного конкурса «Детский сад Смоленского района» и участие в краевом конкурсе «Детский сад Алтая»; | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 300,00 |  | Увеличение количества образовательных организаций принявших участие в профессиональных конкурсах, в общем количестве образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
|  |  | - проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» и участие в краевом этапе конкурса; | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | - проведение муниципального этапа краевого фестиваля детского фольклорного творчества «Солнцеворот» и участие в краевом этапе; | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | - проведение муниципального этапа краевого фестиваля семейного творчества «Моя семья - жемчужина Алтая» и участие в краевом этапе» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | - проведение муниципальных спортивных стартов «Мама, папа, я – спортивная семья» и участие в краевых стартах. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| Всего объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 3 |  | Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в том числе улучшение качества плоскостных детских сооружений | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 1500,0 |  | Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в том числе улучшение качества плоскостных детских сооружений |
| Всего объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
| 4 |  | Содействие развитию негосударственного сектора дошкольного образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 30,0 |  | Развитие негосударственного сектора работающего в сфере дошкольного образования |
| Всего объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 5 |  | Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья - районный конкурс на реализацию программ инклюзивного образования и участие в краевом конкурсе; - открытие консультационных пунктов на базе образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для родителей самостоятельно воспитывающих детей раннего дошкольного возраста | 10,0 58,5 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | - Увеличение доли образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на основе инклюзивного образования. -Увеличение до 90%доли родителей детей раннего возраста, получивших консультативные услуги в общем количестве родителей, самостоятельно воспитывающих и обучающих детей. |
| Всего объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | 68,5 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 118,5 |  |  |
| Всего |  |  | 573,5 | 515 | 515 | 515 |  | 515 |  | 515 |  | 3148,5 | Исполнение задач Подпрограммы, достижение ее цели |

Финансовое обеспечение Раздела 3

Финансовое обеспечение Раздела 3 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 3 Программы, составляют 3148,5 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия по разделам | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Оснащение оборудованием | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1600,0 |
| Раздел 2. Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Раздел 3. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в том числе улучшение качества плоскостных детских сооружений | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 |
| Раздел 4. Содействие развитию негосударственного сектора дошкольного образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Раздел 5. Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья | 68,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 118,5 |
| Всего (тыс. руб.) | 573,5 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 3148,5 |

Раздел 4

Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Смоленского района

| Направление | Мероприятие | Уровень бюджета | Потребность финансового обеспечения Программы по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.Пожарная безопасность | Установка блоков речевого оповещения о пожаре | муниципальный | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 625,0 |
|  | Установка пожарозащищённых дверей в электрощитовых | муниципальный | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 |
|  | Устройство на путях эвакуации пола из негорючих материалов | муниципальный | 1500,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2100,0 | 8100,0 |
|  | Устройство наружных эвакуационных лестниц | муниципальный | 120,0 |  | - | - | - | - | 120,0 |
|  | Установка автоматических доводчиков дверных полотен в коридорах, рекреациях и на лестничных клетках | муниципальный | 31,7 |  | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 158,5 |
|  | Оборудование на территории учреждений пожарных постов с набором первичных средств пожаротушения | муниципальный | 66,0 |  | 77,0 | 88,0 | 66,0 | 66,0 | 363,0 |
|  | Ремонт пожарных водоёмов и гидрантов на территории образовательных учреждений | муниципальный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 2.Антитеррор-истическая защищённость | Установка в образовательных учреждениях телефона с определителем номера | муниципальный | 35,2 |  | - | - | - | - | 35,2 |
|  | Установка в образовательных учреждениях системы видеонаблюдения | муниципальный | 420,0 |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 490,0 | 2170,0 |
|  | Устройство и капитальный ремонт изгороди территории учреждений | муниципальный | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2520,0 |
| 3.Безопасност-ь перевозки учащихся (воспитанников) автомобильным транспортом на школьных маршрутах | Установка тафографов на школьный автотранспорт для перевозки детей | муниципальный | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 500,0 |
|  | Оборудование стендов по безопасности жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. | муниципальный | 31,2 | - | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 41,6 | 166,4 |
|  | Информационное обеспечение безопасности жизнедеятельности | муниципальный | 10,5 | - | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 52,5 |
| Всего финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  | муниципальный | 3169,6 | 1190,0 | 2770,4 | 2786,4 | 2764,4 | 3444,8 | 16130,6 |

Финансовое обеспечение Раздела 4

Финансовое обеспечение Раздела 4 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 4 Программы, составляют 16130,6 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия по разделам | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Пожарная безопасность | 2002,7 | 100,0 | 1893,7 | 1904,7 | 1882,7 | 2482,7 | 10266,5 |
| Раздел 2. Антитеррористическая защищённость | 872,5 | 420,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 910,0 | 5142,5 |
| Раздел 3. Безопасность перевозки учащихся (воспитанников) автомобильным транспортом на школьных маршрутах | 291,7 | 250,0 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 52,1 | 718,9 |
| Всего (тыс. руб.) | 3169,6 | 1190,0 | 2770,4 | 2786,4 | 2764,4 | 3444,8 | 16127,9 |

Раздел 5

Доступная среда

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Результат выполнения | Объёмы финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Создание информационной базы по организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | январь 2015 год |  | Информационная база по организации обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях | Не требует финансирования |  |
| 1.2. |  | Анализ условий по созданию безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию | январь -февраль 2015год |  | Информация по условиям для создания безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях | Не требует финансирования |  |
| 1.3. |  | Анализ состояния материально-технической базы общеобразовательных учреждений для организации обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию | январь -февраль 2015год |  | Информация о состоянии материально технической базы общеобразовательных учреждений для организации обучения детей-инвалидов | Не требует финансирования |  |
| 1.4. |  | Составление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях для создания безбарьерной среды | Комитет по образованию | 2015-2019 годы |  | Проектно-сметная документация | Не требует финансирования |  |
| 1.5. |  | Составление сметной документации для оборудования (дооборудования) зданий, помещений общеобразовательных учреждений с учетом требований обеспечения доступности для детей-инвалидов | общеобразовательныеучреждения, Комитет по образованию | 2015- 2019 годы |  | Сметная документация | Не требует финансирования |  |
| 1.6. |  | Проведение мониторинга по выявлению существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для детей-инвалидов | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | ежегодно |  | Результаты мониторинга | Не требует финансирования |  |
| 1.7. |  | Заключение Соглашения о взаимодействии между Главным управлением и муниципальным образованием Смоленский район в целях обеспечения условий в образовательных организациях, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Администрация района | 2015 г. |  | Соглашение о взаимодействии между Главным управлением и муниципальным образованием Смоленский район в целях обеспечения условий в образовательных организациях, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |  | Не требует финансирования |
| 1.8. |  | Проведение районных конкурсов для детей-инвалидов | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | ежегодно |  | Районные конкурсы. Протокол. Приказ комитета. |  | Не требует финансирования |
| 1.9. |  | Публикация на страницах районной газеты, размещение на сайтах общеобразовательных учреждений, комитета по образованию материалов, посвященных вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | 2015 - 2020 годы |  | Публикации на страницах районной газеты, Информация размещенная на сайтах общеобразовательных учреждений, комитета по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов |  | Не требует финансирования |
| 1.10. |  | Проведение мониторинга формирования доступной среды для детей-инвалидов | Комитет по образованию | ежегодно |  | Результаты мониторинга |  | Не требует финансирования |
| 11.11 |  | Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения, территориальный центр социальной помощи семье и детям | ежегодно |  | Оказанное психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  | Не требует финансирования |
| 11.12 |  | Создание в муниципальном образовании Смоленский район ресурсной базовой школы (На базе МБОУ «Смоленская СОШ № 2») | Комитет по образованию, директор МБОУ «Смоленская СОШ № 2» | январь 2015 года |  | Создание в муниципальном образовании Смоленский район ресурсной базовой школы. Обеспечение возможности использования на условиях договора специальных ресурсов ресурсной базовой школы для обеспечения совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушения в развитии, в 10 % общеобразовательных организаций района |  | . Не требует финансирования |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию, Руководители школ | Постоянно | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений |  |  | В соответствии с финансированием курсовой подготовки по разделу педагогические кадры Программы Источник финансирования: Госстандарт, муниципальный бюджет. |
| 3. Методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Изучение и внедрение в практику методических рекомендаций для руководителей муниципальных органов управления образованием по организации работы ресурсных базовых школ | Комитет по образованию | Март 2015 г. | Методические рекомендации для руководителей муниципальных органов управления образованием по организации работы ресурсных базовых школ |  | Не требует финансирования |  |
| 13.2 |  | Изучение и внедрение в практику методически рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию | Июнь 2015 г. | Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |  | Не требует финансирования |  |
| 13.3 |  | Участие в селекторных совещаниях руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных организаций по вопросам организации обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию | март, ноябрь ежегодно | Обеспечение методической поддержкой работников образования по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Не требует финансирования |  |
| 13.4 |  | Участие в семинаре совещании руководителей ресурсных базовых школ | Комитет по образованию, руководитель ресурсной базовой школы | сентябрь ежегодно | Участие руководителя ресурсной базовой школы в семенаре совещании, повышение его профессиональны х компетенций |  | Не требует финансирования |  |
| 13.5 |  | Участие в семинарах-совещаних на базе площадок методического сопровождения для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, не являющихся коррекционными | Комитет по образованию, | в соответствии с планом работы площадок | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений; распространение результативного опыта образования детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Не требует финансирования |  |
| - Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация оборудования (дооборудования) учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к нему инвалидов. Реконструкция входного крыльца, установка пандусов. Оборудование гардероба, туалетных комнат, спортивного зала | общеобразовательные учреждения | 2015 -2020 годы | Оборудования (дооборудования) учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к нему инвалидов. Реконструкция входного крыльца, установка пандусов. Оборудование гардероба, туалетных комнат, спортивного зала |  | 2015 год – 430,0 тыс. руб. 2016 год – 430,0 тыс. руб. 2017 год – 430,0 тыс. руб. 2018 год – 430,0 тыс. руб. 2019 год – 430,0 тыс. руб. 2020 год – 430,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |
| 14.2 |  | Проведение работ по созданию условий, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011 -2015 годы: г.г. | комитет, общеобразовательные учреждения | В течение 2015 – 2020 г.г. | Сформированы условия безбарьерной среды в 10,0 % общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и лиц, не имеющих нарушений развития |  |  |  |
| 4.3 |  | Приобретение оборудования для медицинских кабинетов, школьных мастерских, кабинетов домоводства, спортивных тренажеров и другого спортивного оборудования, ученической мебели для детей с ДЦП | Комитет, общеобразовательные организации | 2015 -2020 годы | Наличие в медицинских кабинетах, школьных мастерских, кабинетах домоводства, спортивных тренажеров и другого спортивного оборудования, ученической мебели для детей с ДЦП |  | 2015 год – 45,0 тыс. руб. 2016 год – 45,0 тыс. руб. 2017 год – 45,0 тыс. руб. 2018 год – 45,0 тыс. руб. 2019 год – 45,0 тыс. руб. 2020 год – 45,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |
| 4.4 |  | Оборудование кабинетов педагога-психолога | общеобразовательные учреждения | 2015-2020 годы | Кабинеты педагога-психолога имеющий необходимое оборудование в 100% общеобразовательных организаций |  | 2015 год – 15,0 тыс. руб. 2016 год – 15,0 тыс. руб. 2017 год – 15,0 тыс. руб. 2018 год – 15,0 тыс. руб. 2019 год – 15,0 тыс. руб. 2020 год – 15,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |
| 5. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Приобретение компьютерного оборудования | общеобразовательные учреждения | 2015 -2020 годы | Компьютерное оборудование |  | За счет финансового обеспечения на учебные расходы |  |
| 5.2. |  | Приобретение дидактических материалов и компьютерных программ для детей-инвалидов | общеобразовательные учреждения | 2015 - 2020 годы | Наличие в общеобразовательных организациях компьютерного оборудования, дидактических материалов и компьютерных программ для детей-инвалидов |  | За счет финансового обеспечения на учебные расходы |  |
| 5.3. |  | Организация для инвалидов мест доступа к Интернет-ресурсам на базе общеобразовательных учреждений | общеобразовательные учреждения | 2015 - 2020 годы | Наличие в общеобразовательных организациях для инвалидов мест доступа к Интернет-ресурсам |  | 2015 год – 25,0 тыс. руб. 2016 год – 25,0 тыс. руб. 2017 год – 25,0 тыс. руб. 2018 год – 25,0 тыс. руб. 2019 год – 25,0 тыс. руб. 2020 год – 25,0 тыс. руб. Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |
| 6. Социокультурная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение районного конкурса творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями |  | комитет, общеобразовательные учреждения | 2015- 2020 годы | Районный конкурс творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями |  | Не требует финансирования |  |
| 6.2. | Проведение фотовыставки "Я и мой мир» среди детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями |  | общеобразовательные учреждения | 2015 - 2020 годы | Фотовыставка |  | Не требует финансирования |  |
| 6.3. | Вовлечение детей-инвалидов в кружковую и секционную деятельность |  | общеобразовательные учреждения | 2015 - 2020 годы | Участие детей-инвалидов в кружках и секциях организованных на базе муниципальных образовательных организаций |  | Не требует финансирования |  |
| 7. Спортивная реабилитация детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Вовлечение детей-инвалидов в проводимые школьные и районные спортивные массовые мероприятия | комитет, общеобразовательные учреждения | 2015- 2020 годы | Участие детей-инвалидов в проводимых школьных и районных спортивно-массовых мероприятиях |  | Не требует финансирования |  |
| 8. Профессиональная реабилитация инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Оказание содействия детям-инвалидам в продолжении обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования | комитет, общеобразовательные учреждения | 2015 - 2020 годы | Обучение детей-инвалидов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования |  | Не требует финансирования |  |

Финансовое обеспечение Раздела 5

Финансовое обеспечение Раздела 5  Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 5 Программы, составляют 3090,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия по разделам | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Организационные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Кадровое обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Методическое сопровождение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 4. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 2940,0 |
| Раздел 5. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
| Раздел 6. Социокультурная реабилитация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 7. Спортивная реабилитация детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 8. Профессиональная реабилитация инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего (тыс. руб.) | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 3090,0 |

Раздел 6

Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Смоленском районе на 2015 – 2020 годы» | Сентябрь-октябрь 2014 года | Комитет по образованию и делам молодежи (Комитет) |
| 2 | Разработка и утверждение Постановления Администрации Смоленского района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Смоленского района» | Апрель | Комитет |
| 3 | Обучающие семинары с руководителями ОУ по вопросу «Организация летнего труда и отдыха учащихся Смоленского района. Основные направления летней кампании» | Март - апрель | Комитет |
| 4 | Заключение договоров с заинтересованными организациями о создании рабочих мест для несовершеннолетних | Апрель-май | Центр занятости, ОУ |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний для организаторов летней кампании | Апрель | Комитет, УСЗН, Роспотребнадзор ЦРБ, ОМВД, ФПС |
| 6 | Подготовка кадров для работы в лагерях дневного пребывания | Апрель-май | Комитет, Руководители ОУ |
| 7 | Контроль деятельности лагерей: плановые и оперативные проверки | май-июль | Комитет, Органы надзора |
| 8 | Разработка спортивных мероприятий с участием ЛОЛ | Май | Комитет по культуре и спорту, Комитет |
| 9 | Работа со СМИ по освещению летней оздоровительной кампании в районе, размещение информации о ходе летнего отдыха на сайтах ОУ, сайте Комитета, сайте ДООЦ «Алтай» | Май-июль | Специалисты Комитета, Начальники ЛОЛ |
| 10 | Представление в Главное управление образования информации, отчетов об организации отдыха, оздоровления и занятости детей | февраль -сентябрь | Комитет |
| 11 | Итоговое совещание организаторов летней кампании. | октябрь | Межведомственный совет по вопросам воспитания, Комитет |

Финансовое обеспечение Раздела 6

Финансовое обеспечение Раздела 6 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 6 Программы, составляют 12840,1 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

| Мероприятия | Распределение средств (в тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |
| Детские оздоровительные лагеря дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Лагеря дневного пребывания | 1428,3 | 1552,5 |  | 1676,7 | 1800,9 |  | 1925,1 |  | 2049,3 |  | 10432,8 |  |
| б) Загородные лагеря (районный бюджет) | 162,0 | 178,2 |  | 196,0 | 213,8 |  | 231,6 |  | 249,4 |  | 1231,0 |  |
| Районный бюджет всего (летний отдых и оздоровление) | 1590,3 | 1730,7 |  | 1872,7 | 2014,7 |  | 2156,7 |  | 2298,7 |  | 11663,8 |  |
| Трудоустройство несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (Фонд оплаты труда) | 154,8 |  | 170,3 | 187,3 | 204,3 |  | 221,3 |  | 238,3 |  | 1176,3 |  |
| Всего летний труд и отдых (тыс.руб.) | 1745,1 |  | 1901,0 | 2060,0 |  | 2219,0 |  | 2378,0 |  | 2537,0 |  | 12840,1 |

Раздел 7

Молодёжь Смоленского района

| Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работы по занятости молодежи, её профессиональной ориентации, профессиональной подготовке. |  |  |  |  |
| 1.Организация работы по выполнению Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения занятости несовершеннолетних, оставивших учебные заведения. |  | Постоянно |  | Комитеты по образованию и делам молодежи, по социальной защите населения, администрации сельсоветов, районный Совет молодежи, администрации школ и лицея, КДН и ЗП |
| 2. Участие в работе ярмарок образовательных услуг для выпускников школ и лицея, дне открытых дверей Смоленского лицея |  | Ежегодно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, центр занятости населения, руководители школ и Смоленского лицея |
| 3. Организация сезонной занятости молодежи, в т.ч. через систему общественных работ |  | В течение года |  | Центр занятости населения |
| 4. Создание рабочих мест для старшеклассников в летний период |  | Постоянно |  | Центр занятости населения, комитет по образованию и делам молодежи, администрации сельсоветов, администрации школ, организации района |
| 5. Организация шефства-наставничества над молодыми рабочими и специалистами |  | Постоянно |  | Администрация района, отдел по труду, отдел по кадровой работе и взаимодействию с органами местного самоуправления, руководители организаций всех форм собственности |
| 6. Организация работы по охране труда, технике безопасности молодежи на предприятиях и в организациях района |  | Постоянно |  | Отдел по труду, руководители организаций, администрации сельсоветов, советы молодежи |
| 11. Проведение районного смотра – конкурса «Признание» за звание лауреатов премий имени знатных людей района по профессиям» |  | Ежегодно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, администрации сельсоветов, руководители |
| П. Воспитание гражданского самосознания, патриотизма молодежи. |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение районного месячника военно-патриотического воспитания молодежи, посвященного Дню защитников Отечества |  | Февраль- ежегодно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, отдел по культуре, физической культуре и спорту. |
| 2. Организация участия молодежи и школьников в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне |  | Ежегодно с 15 апреля- 15 мая |  | Комитет по образованию и делам молодежи. |
| 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям Алтайского края, района, сел |  | В течение всего периода |  | Администрация района, администрации сельсоветов, отдел по культуре, физической культуре и спорту. |
| 4. Создание военно-патриотических, военно-спортивных клубов, объединений молодежи в районе. |  | Постоянно |  | РВК, комитет по образованию и делам молодежи, культуре, , Советы ветеранов Афганистана |
| 5. Организация и проведение торжественных проводов в Российскую Армию |  | Ежегодно ноябрь, май |  | РВК, администрации сельсоветов, учреждения культуры, комитет по образованию и делам молодежи. |
| 6. Проведение мероприятий, посвященных истории Российской Армии и флота |  | Постоянно |  | РВК, комитет по образованию и делам молодежи, отдел по культуре, физической культуре и спорту, советы молодежи |
| 7. Проведение мероприятий с молодежью призывного возраста (встречи с ветеранами войны, посещение воинских частей, вечера и т.д.). |  | Постоянно |  | РВК, советы ветеранов, комитет по образованию и делам молодежи, администрации сельсоветов и Смоленского лице |
| 8. Проведение учебно-полевых сборов учащихся школ и Смоленского лицея |  | Ежегодно |  | РВК, комитет по образованию и делам молодежи |
| 9. Организация работы по благоустройству, уходу за памятниками, мемориалами, расположенными на территории района |  | Постоянно |  | Администрации сельсоветов, отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи. |
| 10. Продолжение работы по увековечиванию памяти земляков, погибших в Афганистане, Чечне и других горячих точках планеты. |  | Постоянно |  | Администрация района, администрации сельсоветов, РВК, Управление по социальной защите населения, комитет по образованию и делам молодежи, отдел по культуре, физкультуре и спорту. |
| 11. Проведение мероприятий, посвященных Дню Памяти |  | Ежегодно 22 июня |  | Администрации сельсоветов, отдел по культуре, физкультуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи |
| 12. Организация и проведение соревнований среди молодежи допризывного возраста по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка, парни» |  | Постоянно |  | РВК, комитет по образованию и делам молодежи. |
| 13. Проведение фестиваля патриотической песни |  | Ежегодно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, отдел по культуре, физкультуре и спорту. |
| 14. Проведение районных научно-практических конференций, круглых столов, встреч по военно-патриотическому воспитанию |  | Постоянно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, отдел по культуре физкультуре и спорту, Советы ветеранов, РВК, КДН и ЗП |
| 15. Участие в краеведческой и исследовательской работе по истории родословной семьи, изучение народного творчества, традиций, обрядов и православной культуры |  | Постоянно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, архив, музеи |
| 16. Изучение прав и обязанностей гражданина. Знакомство с законами государства. |  | Постоянно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, учреждения образования, ОВД, КДН и ЗП |
| 17. Организация районных слетов, фестивалей, смотров детских и подростковых организаций |  | Ежегодно |  | Дом детского творчества |
| 18. Организация и проведение эколого-туристических слетов |  | Ежегодно июнь |  | Комитет по образованию и делам молодежи, гл.специалист экологического контроля по Смоленскому району |
| 19. Создание молодежных клубов в населенных пунктах района |  | Постоянно |  | Администрации сельсоветов, СДК |
| 20. Проведение мероприятий по экологическому воспитанию молодежи |  | Постоянно |  | Учреждения образования, культуры, гл.специалист экологического контроля по Смоленскому району. |
| 21. Организация и проведение мероприятий по воспитанию патриотизма у молодых граждан по отношению к «малой родине» |  | Постоянно |  | Учреждения образования, культуры, гл.специалист экологического контроля по Смоленскому району, РВК |
| 22. Организация и проведение мероприятий, посвященных дню молодежи |  | Ежегодно июнь |  | Отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи, отдел по культуре, физической культуре и спорту, КДН и ЗП |
| 23. Привлечение молодежи к участию в работе органов местного самоуправления. Воспитание молодых избирателей. |  | Постоянно |  | РСД. |
| 24. Участие в краевых и районных олимпиадах, конкурсах, смотрах экологического направления |  | Ежегодно |  | Гл.специалист экологического контроля по Смоленскому району, комитеты по образованию и делам молодежи, Управление по экономике. |
| 25. Способствовать развитию молодежного туризма в районе |  | Постоянно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, Управление по экономике. |
| Ш. Духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение комплектования фондов библиотек района для наиболее полного удовлетворения запросов и потребностей молодежи в области информации, художественного чтения |  | Постоянно | Администрация района, администрации сельсоветов, отдел по культуре, физической культуре и спорту. |  |
| 2. Активизация работы по созданию любительских молодежных объединений, кружков, секций, студий на базе клубов и домов культуры, библиотек |  | Постоянно | Отдел по культуре, физической культуре и спорту. комитет по образованию и делам молодежи |  |
| 3. Привлечение детей и молодежи к участию в художественной самодеятельности района |  | Постоянно | Отдел по культуре, физической культуре и спорту. комитет по образованию и делам молодежи |  |
| 4. Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, фестивалей, способствующих развитию эстетического вкуса молодежи |  | Постоянно | Отдел по культуре, физической культуре и спорту. комитет по образованию и делам молодежи |  |
| 5. Участие в зональных, краевых конкурсах и фестивалях (Дельфийские игры, Юные дарования Алтая, Золотая нота) |  | Постоянно | Отдел по культуре, физической культуре и спорту. |  |
| 7. Развитие и внедрение новых форм работы с молодежью в библиотеках и музеях района |  | Постоянно | Отдел по культуре, физической культуре и спорту |  |
| 8. Участие в районных, краевых, зональных соревнованиях по видам спорта |  | Постоянно | Отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи |  |
| 9. Участие молодежи в районных Зимних и Летних олимпиадах |  | Ежегодно | Администрации сельсоветов, отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи |  |
| 10. Проведение в районе турниров по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.) |  | Постоянно | Администрации сельсоветов, отдел по физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи |  |
| 11. Подготовка и проведение соревнований на приз М.С.Евдокимова |  | Ежегодно | Администрация района, отдел по культуре, физической культуре и спорту |  |
| 12. Развитие в районе легкоатлетических видов спорта |  | Постоянно | Отдел по культуре. физической культуре и спорту |  |
| 13. Участие в краевых олимпиадах сельских спортсменов Алтая |  | Ежегодно | Администрация района, отдел по культуре, физической культуре и спорту, комитет по образованию и делам молодежи |  |
| 14. Участие в межрайонных турнирах и кубках по футболу, баскетболу, волейболу |  | Постоянно | Отдел по культуре. физической культуре и спорту |  |
| 15. Способствовать возрождению шахматных турниров среди молодежи |  | Постоянно | Отдел по культуре. физической культуре и спорту |  |
| 16. Разработка плана совместных мероприятий комитета по образованию и делам молодежи и наркологического кабинета по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в среде молодежи |  | В течение 1 квартала 2005г. | Комитет по образованию и делам молодежи, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ». |  |
| 17. Проведение совместных рейдов по выявлению взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в пьянство, нарко-манию, и лиц, допускающих продажу алкоголя и других психоактивных веществ несовершеннолетним |  | Постоянно | Комитет по образованию и делам молодежи, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», РОВД, КДН и ЗП, совет предпринимателей |  |
| 18. Принимать активное участие в ак-циях, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, СПИДом, Меж-дународному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом |  | Постоянно | Комитет по образованию и делам молодежи, , администрация Смоленского лицея, администрации школ |  |
| 1У. Организация работы с молодыми семьями, социальная поддержка молодежи |  |  |  |  |
| 1. Регулярное обновление банка данных о молодых семьях |  | Ежегодно на 01.01. и на 01.07. | Администрации сельсоветов |  |
| 2. Организация и проведение районного смотра-конкурса молодых семей на лучшую усадьбу |  | Ежегодно август, сентябрь | Администрации сельсоветов |  |
| 3. Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным молодым семьям с детьми на основе программ социальной защиты населения |  | Постоянно | Администрация района, администрации сельсоветов, Управление по социальной защите населения |  |
| 5. Организация и проведение торжественных регистраций брака, имя наречения новорожденных и т.д. |  | Постоянно | Отдел ЗАГС, администрации сельсоветов |  |
| У. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, организация отдыха молодых граждан |  |  |  |  |
| 1. Регулярное обновление банка данных о подростках, семьях, находящихся в социально-опасном положении | Ежеквартально |  | Комитеты по образованию и делам молодежи, по социальной защите населения, КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД |  |
| 2. Организация индивидуальной про-филактической работы с подростками, находящимися в социально-опасном положении | Постоянно |  | КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД, КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», администрации школ, Смоленского лицея |  |
| 3.Организация работы общественных воспитателей с подростками, находящимися в социально опасном положении | Постоянно |  | КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД , комитеты по образованию и делам молодежи, по социальной защите населения |  |
| 4. Участие в проведение краевой операции «Подросток» (по отд.плану) | Ежегодно май-сентябрь |  | Администрация района, администрации сельсоветов, КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД |  |
| - Организация летнего труда и отдыха детей и подростков (по отдельному плану) Рассмотреть вопрос об открытии летнего оздоровительного лагеря для детей и подростков в районе. | Ежегодно июнь-август май-июнь |  | Администрация района, администрации сельсоветов, комитет по образованию и делам молодежи, КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД, комитет по социальной защите населения |  |
| 6. Содействие в трудоустройстве (постоянного, временного) неработающих, не учащихся подростков; направление их на учебу в лицеи, колледжи и.т.д | Постоянно |  | Администрация района, администрации сельсоветов, комитет по образованию и делам молодежи, РОВД, КДН и ЗП, центр занятости населения (по согласованию) |  |
| 7. Проведение регулярных комплексных рейдов в семьи, находящиеся в социально-опасном положении | Постоянно |  | Администрация района, администрации сельсоветов, КДН и ЗП, РОВД |  |
| 8. Активизация работы Советов по профилактике правонарушений и других общественных формирований в школах района и Смоленском лицее | Постоянно |  | Комитет по образованию и делам молодежи, администрации школ и лицея, РОВД |  |
| 9. Продолжение работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях сельсоветов на общественных началах | Постоянно |  | КДН и ЗП, РОВД, администрации сельсоветов |  |
| 10. Организация индивидуальной работы с подростками, осужденными условно (по отдельным планам) | Постоянно |  | КДН и ЗП, администрации сельсоветов, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД, администрации школ и ПУ-82 |  |
| 11. Организация межведомственных районных рейдов по предупреждению безнадзорности, беспризорности детей и подростков | Постоянно |  | Администрация района, администрации сельсоветов, КДН и ЗП, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД |  |
| 1. Ежегодное представление в комитет по образованию и делам молодежи «Социального паспорта молодежи села» | На 01.01. |  | Администрации сельсоветов |  |
| 2. Предоставление информации о работе с молодежью | на 01 число месяца |  | Администрации сельсоветов |  |
| 3. Изготовление социальных рекламных баннеров |  |  | Комитет по образованию и делам молодежи |  |
| 4. Выпуск молодежной страницы в газете «Заря» | Ежемесячно |  | Редакция газеты «Заря» |  |

Финансовое обеспечение Раздела 7

Финансовое обеспечение Раздела 7 Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных муниципальным бюджетом.

Общие затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные Разделом 7 Программы, составляют 631,0 тысячи рублей, в том числе по годам реализации:

| Наименование задачи | Сумма затрат по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Направления расходов и источники финансирования |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организация работы по занятости молодежи, её профессиональной ориентации, профессиональной подготовке. | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 74,0 |  | «Признание» Районный бюджет (далее Р.Б). Участие в молодежных форумах и семинарах |  | Комитет по образованию и делам молодежи Управление с/х | Поднятие престижа с\х профессий и труда медиков. Педагогов и работников бюджетной сферы повышение образовательного уровня молодежи и продвижение талантливой молодежи |  |
| 2. Воспитание гражданского самосознания, патриотизма молодежи. | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 105,0 |  | Молодежные мероприятия , направленные на воспитание гражданского самосознания, патриотизма молодежи.на создание ВСК и ВПК. Р.Б.,средства грантов,РБ |  | Комитет по образованию и делам молодежи Отдел по культуре и спорту Общественные организации | Увелечение количества ВСК и ВПК до 5. |  |
| .3.Духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта. | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |  | 230,0 | Молодежные мероприятия , направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта. Р.Б. | Комитет по образованию и делам молодежи Отдел по культуре и спорту |  |  | - увеличение количества молодежных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни - увеличение количества молодежных культурно- досуговых мероприятий до 20. |
| 4.Организация работы с молодыми семьями, социальная поддержка молодежи. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 90,0 | На проведение Конкурсов молодых семей, Молодых родителей и т.д. Р.Б |  | Комитет по образованию и делам молодежи | Поднятие престижа семьи среди молодежи Поддержка молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |
| 5.. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, организация отдыха молодых граждан. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 60,0 | Проведение мероприятий, конкурсов с привлечением трудных подростков |  | Комитет по образованию и делам молодежи РОВД Комиссия по делам несовершеннолетних | Снижение уровня правонарушений среди подростков и подростковой преступности |  |
| 6.Информационное обеспечение подпрограммы | 0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 |  | 72,0 | Молодежный выпуск в газете «Заря», издание буклетов и социальной рекламы Р.Б. |  | Комитет по образованию и делам молодежи Средства массовой информациии | -увеличение доли социальной информации в СМИ, рекламных носителях по вопросам реализации молодежной политики, на 30 %; |  |
| Всего (тыс. руб.) | 74,0 | 97,0 | 104,0 | 109,0 | 126,0 | 121,0 |  | 631,0 |  |  |  |  |  |

Раздел 8

- . Общие объемы финансового обеспечения из средств районного бюджета для реализации муниципальной программы

- «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы по годам

| № п/п | - Разделы программы «Развитие образования и молодёжной политики в Смоленском районе» на 2015 – 2020 годы | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Педагогические кадры муниципальной системы образования Смоленского района | 380,0 | 518,0 | 590,0 | 640,0 | 734,0 | 734,0 | 3597,0 |
| 2 | Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Смоленского района | 3169,6 | 1190,0 | 2770,4 | 2786,4 | 2764,4 | 3444,8 | 16127,9 |
| 3 | Дошкольное образование | 573,5 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 3148,5 |
| 4 | Доступная среда | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 3090,0 |
| 5 | Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся | 1745,1 | 1901,0 | 2060,0 | 2219,0 | 2378,0 | 2537,0 | 12840,1 |
| 6 | Молодёжь Смоленского района | 74,0 | 97,0 | 104,0 | 109,0 | 126,0 | 121,0 | 631,0 |
| Всего (тыс. руб.) |  | 6457,2 | 4736,0 | 6554,4 | 6784,4 | 7032,4 | 7866,8 | 39434,5 |

Управляющий делами                                                                                                                                          С.В. Малец